## Лист1
№ | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Форма завершения
1 | Создать свою 2D rogue-like игру | Сроки устанавливаются при обсуждении с командой | Лидер команды | Выставить игру на продажу
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Лист2
№ | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Форма завершения
1 | Создать свою 2D rogue-like игру | Сроки устанавливаются при обсуждении с командой | Лидер команды | Выставить игру на продажу
Технические работы
1 | Найти команду | день - неделя | Евгений | Готовая команда
2 | Придумать визуальную и геймплейную составляющую игры | неделя - месяц | Команда | Имеется предсталение о том как выглядит игра
3 | Распределить задание на всех | день | Команда | У всех есть задача, и у каждой задачи есть выполнитель
4 | Выучить необходимый материал | день - месяц | Команда | Все участники команды готовы выполнять свою задачу и знают необходимый для этого материал
5 | Разработка самой игры | пол года | Команда | Готовая игра
6 | Выставляем продукт на продажу | день - неделя | Команда | Игра продается